## Sheet1
Risk ID | Category | Risk Description | Probability | Impact | Risk Score | Mitigation Strategy | Indicator | Contingency Plan | Responsible | Status | Last modified date
R1 | Personal | Einige Teammitglieder haben wenig Erfahrung mit C# und Git, was die Codequalität und den Projektzeitplan gefährden kann. | Hoch | Hoch | 9 | Gezielte Schulungseinheiten, Pair Programming, Review-Sessions einführen | Verzögerungen bei Aufgaben, viele Code-Reviews mit Korrekturen | Unterstützung durch erfahrene Entwickler, Aufgaben priorisieren | Tech Lead | Geschlossen | 09.04.2025
R2 | Projektmanagement | Fehlende Rollenzuweisung führt zu ineffizienter Kommunikation und Verantwortungsdiffusion. | Mittel | Hoch | 6 | Rollen im Team möglichst früh klären, regelmäßige Check-ins zur Aufgabenverteilung | Überlappende Aufgaben, Unklarheiten im Daily | Rollenverteilung priorisieren und schriftlich dokumentieren | Scrum Master | Offen | 09.04.2025
R3 | Technical | Stets veränderliche Betriebs- und Nutzungsanforderungen der Reservierungslösung | Mittel | Hoch | 7 | Durchführung regelmäßiger Anforderungsüberprüfungen, sowie Erzeugen von Prototypen | Häufig auftretende Komplikationen beim Bauen neuer Versionen des Systems, Abhängigkeits-Konflikte | Außerplanmäßiges Stakeholder-Meeting einberufen und schrittweise Modularisierung der Gesamt-Architektur des Reservierungssystems vornehmen zur Isolation einzelner volatiler Teilsysteme | Developer, Tech Lead | Offen | 2025-04-10
R4 | Technical | Doppelte Reservierung von Tischen bei gleichzeitiger Buchung durch benutzerseitig entstehende Race Conditions | Gering | Hoch | 5 | Atomare Bearbeitung von Buchungsanfragen im Backend des Reservierungssystems | Inkonsistente Daten, Mehrfachbuchungen von Tischen innerhalb eines Zeitraums | Modifikation des Backend-Quellcodes zur Garantie eines vollständig atomaren Buchungsprozesses | Developer | Offen | 2025-04-10
R5 | Organizational | Restaurantpartner liefern fehlerhafte oder veraltete Informationen | Gering | Mittel | 3 | Hinweis anzeigen, dass Restaurant-spezifische Angaben von Dritten erstellt wurden | Kundenbeschwerden | Die Sichtbarkeit des Restaurants im Buchungssystem wird temporär eingeschränkt. | System Administrator | Offen | 2025-04-10